**Календарный план работы на 2013-2014 учебный год, 1 этап ОЭР**

«Инклюзивное образование в условиях общеобразовательной массовой школы. Роль тьютора»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Мероприятие** | **Планируемый результат** | **Документ, подтверждающий выполнение мероприятия** | **Ответственный** |
| Сентябрь до 30.09.13г. | Изучение и анализ литературы существующего опыта по определению основных форм и методов работы тьютера в современной образовательной среде.Разработать и утвердить нормативную базу ведения образовательным учреждением опытно-экспериментальной работы.Создать на сайте образовательного учреждения страницу «Опытно-экспериментальная работа ОУ». | Положение о деятельности ОУ в режиме экспериментальной площадки районного уровня по теме ОЭР.Положение о деятельности рабочей группы педагогов, включенных в реализацию образовательным учреждением ОЭР. | Нормативный документ,регламентирующийведениеобразовательнымучреждением ОЭР.Календарный план ОЭР на 2013-2014 уч. год.Создание локальных актов по ОЭР в ОУ. | Зам.директора по ВРРабочая группа. |
| Октябрь 2013 уч.г. | Подготовка и проведение педагогического совета «Определение направлений деятельности пед. коллектива в условиях опытно-экспериментальной работы»;Совещание рабочей группы педагогов участвующих в ОЭР: - разработка плана работы рабочей группы педагогов в соответствии с программой ОЭР | Представление проекта ОЭР педагогическому коллективу. Определение направлений деятельности. Тематика планируемых работ. | Протокол заседания иинструктивныематериалы педсовета.План работы рабочей группы. | Зам.директора по ВРРабочая группа. |
| В течение 2013-2014 уч.г. | Проведение обучающих семинаров на базе ОУ для педагогов по повышению квалификации и профессиональной компетентности педагогов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья:«Технологии организации и сопровождения инклюзивного образовательного процесса»«Контекст и условия введения тьюторства в современной школе. Тьютор и учитель» | Повышение педагогической компетентности.Создание единого информационного пространства. | Программы семинара. | Зам.директора по ВРРабочая группа. |
| В течение 2013-2014 уч.г. | Участия педагогов в региональных семинарах, конференциях. | Повышение педагогической компетентности.Создание единого информационного пространства. | Сведения о повышении квалификации. | Зам.директора по ВРПедагоги ОУ. |
| Октябрь 2013 уч.г. | Разработка нормативных документов: актов, должностных обязанностей с целью регламентирования работы тьютора в образовательном учреждении | Формирование пакета документов, определяющих позицию тьютора в учебном процессе | Должностные и функциональные обязанности тьютора | Зам.директора по ВРРабочая группа. |
| Октябрь-ноябрь 2013 уч. г. | Подбор и разработка социально-психолого-педагогических диагностических методик для учащихся с ОВЗ и группы «норма», родителей учащихся с ОВЗ и группы «норма». | Диагностический комплекс, направленный на выявление оптимальной организации учебного процесса для учащихся с ОВЗ | Диагностические методики (тесты, опросники и анкеты для тьютеров, родителей, учащихся, соц.карты) | Специалисты Службы сопровождения. |
| Октябрь-ноябрь 2013 уч. г. | Подбор и разработка диагностических методик для определения эмоционально-личностных особенностей тьютера. | Диагностический комплекс, направленный на выявление профессионально-личностных особенностей должности тьютера | Диагностические методики. | Рабочая группа.Специалисты Службы сопровождения. |
| Декабрь 2013 уч.г. | Проведение родительских собраний по теме ОЭР: «Практика внедрения инклюзивныхподходов в образовательном учреждении общего типа» | Организация, просвещения и подготовка родительского коллектива.Формирование в образовательномучреждении толерантного отношения к детям с особыми нуждами | Материалы родительских собраний, буклеты, памятки, анкеты. | Зам.директора по ВРКлассные руководители.Рабочая группа. |
| Декабрь-февраль 2013-2014 уч.г. | Психолого-педагогическая диагностика учащихся с ОВЗ и учащихся группы «норма», родителей учащихся с ОВЗ и группы «норма».  | Определение уровня психофизическое развития личности учащихся с ОВЗ, развития социальных навыков, адаптации. | Заполнение социально-психолого-педагогических и медицинских характеристик;Карт ПМП консилиума ОУ | Специалисты Службы сопровождения. |
| Февраль -апрель 2014 уч.г. | Обработка результатов установочного эксперимента | Медицинские и психолого-педагогические характеристики; Разработка рекомендаций для участников образовательного процесса по результатам диагностического исследования | Материалы психолого-педагогического анализа; | Специалисты Службы сопровождения.Рабочая группа. |
| В течение 2013-2014 уч.г. | Создание лекций, обучающих семинаров по базовой подготовке тьютеров: «Тьюторство в начальной школе. Особенности возраста», «Тьюторство в основной школе. Особенности возраста», «Тьюторство в старшей школе. Особенности возраста», «Тьюторство в дополнительном образовании. Сущность, цели, задачи. Формы и методы». | Лекции и обучающие семинары для тьютеров | Конспекты лекций, методическая разработка семинаров | Зам.директора по ВРРабочая группа. |
| Март 2014 уч.г. | Родительского лектория для учащихся с ОВЗ:«Адаптивная образовательная среда» | Организация, просвещения и подготовка родительского коллектива.Формирование в образовательномучреждении толерантного отношения к детям с особыми нуждами | Материалы родительских собраний, буклеты, памятки, анкеты. | Зам.директора по ВРКлассные руководители.Рабочая группа. |
| Апрель 2014 уч.г. | Совещание рабочей группы: «Результаты установочного эксперимента». Педагогического совет: «Анализ и подведение итогов организационного этапа ОЭР». | Анализ статистических материалов.Данные психолого-педагогической диагностики.Рекомендации участникам образовательного процесса. | Протокол совещания иинструктивныематериалы,рекомендации,характеристики. | Зам.директора по ВРРабочая группа.Руководители ШМО. |
| Май 2014 уч.г. | Совещание рабочей группы: Подготовка отчетной документации по деятельности ОУ в режиме ОЭР по итогам I этапа. | Итоги деятельности ОЭР I этапа.Отчетная документация по деятельности ОУ. | Протокол заседания иинструктивныематериалы педсовета.Аналитический отчет о результатах ОЭР в 2013-2014 уч.г. | Зам.директора по ВРРабочая группа. |
| Август 2014 уч.г. | Создание календарного (годового) плана работы 2 этапа ОЭР на 2014-2015 уч.г. | Календарный (годовой) плана работы 2 этапа ОЭР на 2014-2015 уч.г. | План работы ОЭР на 2014-2015 уч.г. | Зам.директора по ВРРабочая группа. |

Директор ГБОУ СОШ №277 Меньшикова А.В.